## WBS_상세_간트차트
메일 자동화 시스템 WBS |  |  |  |  | 프로젝트명 |  |  | 메일 자동화 시스템 (LEONA)
[5 empty] | 개발기간 |  |  | 2026.09.23 ~ 2026.10.24 (32일)
WBS ID | 진행단계 | 상세수행내용 (Task) | 담당 | 중요도 | 선행 WBS | 시작일 | 종료일 | 9월 | [7 empty] | 10월
[8 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1 | 1. 분석/설계 | 샘플 메일 100건 분석 및 유형 분류 | 전원 | 3 | - | 09/23 | 09/23 | bar: 9월 23
1.2 |  | 6장 필드 JSON Schema 확정 | B트랙 | 5 | 1.1 | 09/24 | 09/24 | bar: 9월 24
1.3 |  | 검증 Rule Table / Block/Warn 기준 정의 | C트랙 | 3 | 1.2 | 09/25 | 09/25 | bar: 9월 25
1.4 |  | ERD 및 콘솔 화면 초안 설계 | D트랙 | 3 | 1.2 | 09/25 | 09/25 | bar: 9월 25
2.1 | 2. A트랙 (연동) | .eml Reader 개발 (데이터 우회 확보) | A트랙 | 5 | - | 09/23 | 09/24 | bar: 9월 23 to 9월 24
2.2 |  | Outlook 테스트 계정 / 앱 등록 | A트랙 | 5 | - | 09/23 | 09/23 | bar: 9월 23
2.3 |  | Add-in Manifest 작성 | A트랙 | 4 | 2.2 | 09/24 | 09/24 | bar: 9월 24
2.4 |  | 빈 Add-in 패널 연동 및 실행 | A트랙 | 4 | 2.3 | 09/25 | 09/25 | bar: 9월 25
2.5 |  | Office.js 메일 제목/본문/발신자 획득 | A트랙 | 5 | 2.4 | 09/26 | 09/26 | bar: 9월 26
2.6 |  | Case ID (LQ-YYYY...) 발급 로직 | A트랙 | 3 | - | 09/23 | 09/23 | bar: 9월 23
2.7 |  | 메일 원문 및 첨부파일 분리/저장 | A트랙 | 4 | 2.5 | 09/27 | 09/27 | bar: 9월 27
2.8 |  | (DB 승인) 이관 고려 DB 스키마 설계 및 자체 구축 | A트랙 | 4 | 2.6, 2.7 | 09/28 | 09/28 | bar: 9월 28
2.9 |  | 회신 스레드(Reply) 자동 식별/병합 | A트랙 | 5 | 2.8 | 09/29 | 09/29 | bar: 9월 29
3.1 | 3. B트랙 (추출) | (LLM 승인) 로컬 LLM 환경 구축 및 연동 테스트 | B트랙 | 5 | 1.2 | 09/25 | 09/26 | bar: 9월 25 to 9월 26
3.2 |  | 단위 변환 및 UN/LOCODE 정규화 | B트랙 | 3 | 1.2 | 09/25 | 09/26 | bar: 9월 25 to 9월 26
3.3 |  | 초안 파싱용 프롬프트 엔지니어링 및 튜닝 | B트랙 | 5 | 2.5, 3.1 | 09/27 | 09/29 | bar: 9월 27 to 9월 29
3.4 |  | 로컬 LLM 기반 비정형 메일 정보 추출 (초안 파싱) | B트랙 | 5 | 3.3 | 09/30 | 10/02 | bar: 9월 30 to 10월 2
3.5 |  | 인용문 분리 및 LLM 입력 텍스트 전처리 | B트랙 | 4 | 3.4 | 10/03 | 10/03 | bar: 10월 3
3.6 |  | 고객사 / 담당자 / 회신주소 추출 | B트랙 | 4 | 3.3 | 09/30 | 09/30 | bar: 9월 30
3.7 |  | PDF / XLSX 첨부파일 텍스트 추출 | B트랙 | 2 | 2.7 | 09/28 | 09/29 | bar: 9월 28 to 9월 29
3.8 |  | 다품목 혼재 감지(수동 처리 분기) | B트랙 | 2 | 3.3 | 09/30 | 09/30 | bar: 9월 30
3.9 |  | (FR-202 승인) 문자열 기반 유사도 검증 및 결과 보정 | B트랙 | 4 | 3.4 | 10/03 | 10/05 | bar: 10월 3 to 10월 5
4.1 | 4. C트랙 (견적) | 요율표 데이터 수령 및 컬럼 구조 매핑 | C트랙 | 3 | - | 09/23 | 09/24 | bar: 9월 23 to 9월 24
4.2 |  | 필수 항목 누락 판정 (부피 등) | C트랙 | 5 | 3.9 | 10/06 | 10/06 | bar: 10월 6
4.3 |  | 데이터 정합성 검증 (중량 초과 등) | C트랙 | 4 | 3.9 | 10/06 | 10/07 | bar: 10월 6 to 10월 7
4.4 |  | 누락 항목 기반 보완 질문 텍스트 생성 | C트랙 | 5 | 4.2 | 10/07 | 10/07 | bar: 10월 7
4.5 |  | 질문 개수 일치 검증 로직 | C트랙 | 3 | 4.4 | 10/08 | 10/08 | bar: 10월 8
4.6 |  | 요율 조회 및 부대비용 합산 로직 | C트랙 | 5 | 4.1, 4.3 | 10/08 | 10/09 | bar: 10월 8 to 10월 9
4.7 |  | Incoterms 거래조건 분기 처리 | C트랙 | 4 | 4.6 | 10/10 | 10/10 | bar: 10월 10
4.8 |  | ETD/ETA, Free Time, Valid Until 산출 | C트랙 | 3 | 4.6 | 10/10 | 10/10 | bar: 10월 10
4.9 |  | 견적서 PDF 및 XLSX 문서 생성 | C트랙 | 5 | 4.8 | 10/11 | 10/11 | bar: 10월 11
5.1 | 5. UI / 품질(D) | 보완 요청 Outlook Draft 생성 | A트랙 | 5 | 4.4 | 10/08 | 10/08 | bar: 10월 8
5.2 |  | 견적서 송부 Outlook Draft 생성 | A트랙 | 5 | 4.9 | 10/12 | 10/12 | bar: 10월 12
5.3 |  | 케이스 콘솔 목록/상세 화면 구현 | D트랙 | 4 | 1.4, 2.8 | 09/29 | 09/30 | bar: 9월 29 to 9월 30
5.4 |  | 상태 전이(10단계) 및 타임라인 이력 | D트랙 | 3 | 5.3 | 10/01 | 10/02 | bar: 10월 1 to 10월 2
5.5 |  | 수동 보정 화면 및 요금 산출 근거 추적 | D트랙 | 2 | 4.6, 5.3 | 10/10 | 10/11 | bar: 10월 10 to 10월 11
5.6 |  | 정답세트(라벨링) 및 정밀도 측정 도구 | D트랙 | 3 | 1.2 | 09/25 | 09/26 | bar: 9월 25 to 9월 26
5.7 |  | 전 트랙 파이프라인 통합 (신규 금지) | 전원 | 5 | 5.2, 5.5 | 10/13 | 10/13 | bar: 10월 13
5.8 |  | 테스트 케이스 전건 실행 및 품질 검수 | D트랙 | 3 | 5.7 | 10/14 | 10/14 | bar: 10월 14
5.9 |  | 결함 수정 (디버깅) | 전원 | 5 | 5.8 | 10/15 | 10/15 | bar: 10월 15
5.10 |  | 최종 산출물 마감 및 시스템 오픈 | 전원 | 3 | 5.9 | 10/16 | 10/16 | bar: 10월 16